附件2

项目支出绩效自评报告表

（主管部门用）

填报部门：邵阳市文旅广体局　 填报日期：2022年9月16日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 项目支出名称 | “学党史 讲故事 感党恩 跟党走”红色旅游故事讲解比赛筹备经费费 | | | | | |
| 项目支出主要内容 | 筹备“学党史 讲故事 感党恩 跟党走”红色旅游故事讲解比赛大赛所产生的场地灯光和道具、音响、食宿、奖金、评审费及宣传、疫情防控、物料制作等相关费用。 | | | | | |
| 主管部门 | 邵阳市文化旅游广电体育局 | | | | | |
| 单位负责人 | 张映梅 | | 项目支出 负责人 | | 王松柏 | |
| 项目属性 | □经常性　　☑一次性　　□新建　　□续建 | | | | | |
| 资金分配情况 | 分配区县（市）　　个；分配项目单位　　个 | | | | | |
| 资金总额及构成 | 总额：22.4331万元，其中：省级财政　　万元；市级财政22.4331万元；区县　　万元；其他　　　万元  万元 | | | | | |
| 项目起止时间 | 2021年4月起至2021年6月止 | | | | | |
| 组织管理情况 | 项目立项依据 | 2020年邵阳市文化旅游广电体育局工作要点 | | | | | |
| 可行性研究 报告结论 | 为庆祝建党100周年，共同见证、记录中国共产党给中华民族带来的沧桑巨变，重温党的历程，歌颂党的成就，以昂扬姿态奋力开启全面建设社会主义现代化国家新征程，宣传邵阳红色旅游资源，特指定“学党史、讲故事、感党恩  红色旅游故事讲解比赛。  、跟党走”红色旅游故事讲解比赛活动取得圆满成功。为全力做好本次比赛活动，生动呈现邵阳红色旅游魅力，根据红色旅游故事讲解比赛方案，结合工作实际，特制定本执行方案。 | | | | | |
| 专家评审论证结论 | 专家评审组一致同意通过评审 | | | | | |
| 是否实施政府采购及采购金额 | ☑是　 □否  应采购金额22.4331万元 实际采购金额22.4331万元 | | | | | |
| 是否实行招投标 | □是 实行的 个项目 　 ☑否 未实行的 个项目 | | | | | |
| 是否实行国库 集中支付 | ☑是 实行的 个项目 　　□否 未实行的 个项目 | | | | | |
| 是否实行工程代理制和投资评审制 | □是 实行的 个项目　 □否 未实行的 个项目 | | | | | |
| 是否实行合同 管理制 | ☑是 实行的 个项目　 □否 未实行的 个项目 | | | | | |
| 是否实行财政双控账户管理  管理情况 | □是 实行的 个项目　 □否 未实行的 个项目 | | | | | |
| 是否实行财政专户  管理 | □是 实行的 个项目　 □否 未实行的 个项目 | | | | | |
| 项目监管情况 | 管理制度和 办法名称 | 根据《政府采购项目管理方法》、《安全管理制度》及双方签订的购买合同。 | | | | | |
| 具体工作措施 | 拟定负责科室、负责人、专员组织对该项目的具体实施，做到公平、公正、公开，有效传播传统文化、呼吁文化自信。 | | | | | |
| 项目调整内容及报批程序和手续 | 报党组会研究同意实施。 | | | | | |
| 项目完工验收情况 | 已验收合格 | | | | | |
| 项目监督检查情况 | 成立大赛委员会，对场地要求、设计方案、大赛制度、安全管理等系列工作进行严格把控。 | | | | | |
| 资金管理情况 | 资金使用管理 | 无超预算 | | | | | |
| 财务管理制度 | 根据政府采购相关规定，由购买方自行采购进行，按相关合同以及凭报账发票付款。 | | | | | |
| 资金安排使用情况 | 内容 | 应到位资金（万元） | 实际到位资金（万元） | | 实际支出（万元） | | 结余资金（万元） |
| 中央财政 |  |  | |  | |  |
| 省级财政 |  |  | |  | |  |
| 市级财政 | 22.4331 | 22.4331 | | 22.4331 | | 0 |
| 县（市区）资金 |  |  | |  | |  |
| 其他配套资金 |  |  | |  | |  |
| 合　　计 | 22.4331 | 22.4331 | | 22.4331 | |  |
| 产出成果 | 本次比赛以“学党史、讲故事、感党恩、跟党走”为主题，结合邵阳红色旅游线路、红色旅游景点，挖掘和讲述一批可歌可泣的英烈事迹和革命故事，让一批优秀的红色讲解员站在舞台上一展风采、脱颖而出。比赛自4月启动以来，吸引了来自全市各单位的讲解员、导游和博物馆、文化馆单位干部职工踊跃参加。各县市区局、市直单位按相关要求自行组织初赛，决出参加半决赛的选手。通过层层选拔，12名选手晋级决赛。  决赛现场，选手们用生动的语言、鲜活的事例，或围绕动人心魄的历史事件，或围绕催人泪下的英烈事迹、革命故事和爱情故事，或围绕感人肺腑的新时代英雄楷模故事，从不同角度解读、传扬着那些邵阳感人的红色故事，诉说着人们对英雄、对革命先辈的怀念和崇敬。经过激烈角逐，最终新邵选手陈瑛夺得一等奖，大祥区选手李彬彬和邵东选手尹娜获得二等奖，新宁选手曾博琼、市博物馆选手齐敏和洞口选手黄凌芳获得三等奖。  党史学习教育省委巡回指导组副组长杨立勇，党史学习教育省委巡回指导组成员邹标昌，市委常委、宣传部部长周迎春，市人大常委会副主任周乐彬出席并为获奖选手颁奖。 | | | | | | |
| 产出效益 | 重温党的历程，歌颂党的成就，宣传了邵阳红色旅游资源，接受了一次次红色旅游精神的洗礼，挖掘和培养了一批优秀的红色旅游讲解员。 | | | | | | |
| 自评结论 | 项目实施成效明显，有效。 | | | | | | |
| 资金分配原则程序和方法 | 项目根据2020年部门工作要点进行安排，通过党组会研究同意实施，采取网上自行采购方法，按采购合同进行资金拨付。 | | | | | | |
| 评价工作情况 | 由局主要负责人负总责，财务科牵头，组织项目实施科室进行绩效评价。 | | | | | | |
| 问题与建议 | 无 | | | | | | |

说明：各单位根据文字数量需要调整此表。

单位负责人：张映梅

项目支出负责人：王松柏

评价负责人：