附件11:

项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 2022年公众号委托运营管理费50%费用12.8万、政府官网手机适配性建设0.8万 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 邵阳市文化旅游广电体育局 |  |  |  | 实施单位 | 邵阳市文化旅游广电体育局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 13.6 | 13.6 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  | 13.6 | 13.6 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 不断发挥“邵阳文旅广体”微信公众号和官网等阵地作用，不断增强传播力、公信力和影响力。 |  |  |  | “邵阳文旅广体”累计推送内容791篇，阅读量达29.8万次，官网完成手机适配性建设较好的完成了宣传工作任务。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 公众号粉丝增粉20% | ≥47000 | 47567 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 官网手机适配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 政府采购制度执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 在全年内完成 | 2022.12.31前 | 2022.12.31前 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 全年预算项目经费 | ≤13.6万元 | 13.6万元 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效 益指标 | 构建多维度立体式宣传体系 | 明显提升 | 持续提升 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 落实省文旅厅宣传信息考核任务 | 每年 | 长期坚持 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥96% | ≥97% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |

填表人：邝薇   填报日期：2023年8月25日    联系电话：18152866161